## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DO PROJETO
ATIVIDADES | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13
Planejamento do projeto | bar: Semana 1
BackEnd (Jogo)
Lógica Básica do Jogo | bar: Semana 2 to Semana 4
Regras do Jogo | bar: Semana 5 to Semana 8
Gerenciamento de partida | bar: Semana 9
Multiplayer Online | bar: Semana 9
FrontEnd (Website/Visual)
Design/Protótipo da Interface | bar: Semana 2 to Semana 4
Implementação da interface | bar: Semana 5 to Semana 9
Lógica de Interação com o usuário | bar: Semana 8 to Semana 9
Testes
Testes Unitários | bar: Semana 3 to Semana 9
Testes de Integração | bar: Semana 5 to Semana 9
Testes de Sistema | bar: Semana 9
Testes de Aceitação | bar: Semana 2; Semana 7
Hospedagem e Deploy
Configuração do Host | bar: Semana 3 to Semana 5
Deploy | bar: Semana 6 to Semana 9
Documentação | bar: Semana 2 to Semana 9

## HORAS ATIVIDADES
ATIVIDADES | Total de horas | Semanas previstas para as atividades
|  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13
Planejamento do projeto | 6 | Semanas previstas para as atividades Semana 1: 6
BackEnd (Jogo)
Lógica Básica do Jogo | 16 | Semanas previstas para as atividades Semana 2: 6; Semanas previstas para as atividades Semana 3: 6; Semanas previstas para as atividades Semana 4: 4
Regras do Jogo | 24 | Semanas previstas para as atividades Semana 5: 6; Semanas previstas para as atividades Semana 6: 6; Semanas previstas para as atividades Semana 7: 6; Semanas previstas para as atividades Semana 8: 6
Gerenciamento de partida | 16 | Semanas previstas para as atividades Semana 9: 4 | 4 | 4 | 4
Multiplayer Online | 16 | Semanas previstas para as atividades Semana 9: 4 | 4 | 4 | 4
FrontEnd (Website/Visual)
Design/Protótipo da Interface | 12 | Semanas previstas para as atividades Semana 2: 4; Semanas previstas para as atividades Semana 3: 4; Semanas previstas para as atividades Semana 4: 4
Implementação da interface | 40 | Semanas previstas para as atividades Semana 5: 4; Semanas previstas para as atividades Semana 6: 6; Semanas previstas para as atividades Semana 7: 6; Semanas previstas para as atividades Semana 8: 6; Semanas previstas para as atividades Semana 9: 6 | 4 | 4 | 4
Lógica de Interação com o usuário | 32 | Semanas previstas para as atividades Semana 8: 4; Semanas previstas para as atividades Semana 9: 4 | 6 | 6 | 6 | 6
Testes
Testes Unitários | 27 |  |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2
Testes de Integração | 24 | Semanas previstas para as atividades Semana 5: 3; Semanas previstas para as atividades Semana 6: 4; Semanas previstas para as atividades Semana 7: 3; Semanas previstas para as atividades Semana 8: 2; Semanas previstas para as atividades Semana 9: 2 | 2 | 2 | 4 | 2
Testes de Sistema | 15 | Semanas previstas para as atividades Semana 9: 3 | 3 | 3 | 4 | 2
Testes de Aceitação | 6 | Semanas previstas para as atividades Semana 2: 2; Semanas previstas para as atividades Semana 7: 2 |  |  |  | 2
Hospedagem e Deploy
Configuração do Host | 5 | Semanas previstas para as atividades Semana 3: 2; Semanas previstas para as atividades Semana 4: 2; Semanas previstas para as atividades Semana 5: 1
Deploy | 12 | Semanas previstas para as atividades Semana 6: 4; Semanas previstas para as atividades Semana 7: 1; Semanas previstas para as atividades Semana 8: 1; Semanas previstas para as atividades Semana 9: 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Documentação | 23 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4
Restante | 274 | 268 | 254 | 238 | 225 | 207 | 179 | 157 | 134 | 107 | 80 | 53 | 20 | 0
Estimado | 274 | 252.9231 | 231.8462 | 210.7692 | 189.6923 | 168.6154 | 147.5385 | 126.4615 | 105.3846 | 84.3077 | 63.2308 | 42.1538 | 21.0769 | 4.9738e-14

## FLUXO DE TRABALHO
FLUXO DE ATIVIDADES
BACKLOG - ATIVIDADES | RESPONSÁVEL DA ATIVIDADE | ATIVIDADES EM ANDAMENTO | ATIVIDADES CONCLUIDAS | OBSERVAÇÕES
Planejamento do projeto | Felipe Gouvea, João Otavio, Rafael Navarro |  | X | ~6 hrs totais
BackEnd (Jogo)
Lógica Básica do Jogo | Felipe Gouvea, Rafael Navarro |  | X | ~15 hrs totais
Regras do Jogo | Felipe Gouvea, Rafael Navarro |  | X | Regras básicas adicionadas
Gerenciamento de partida | Felipe Gouvea, Rafael Navarro |  | X | ~10 hrs totais
Multiplayer Online | Felipe Gouvea, Rafael Navarro |  | X | ~23 hrs totais
FrontEnd (Website/Visual)
Design/Protótipo da Interface | João Otavio |  | X | ~10 hrs totais
Implementação da interface | João Otavio, Felipe Gouvea |  | X | ~36 hrs totais
Lógica de Interação com o usuário | João Otavio, Rafael Navarro |  | X | ~30 hrs totais
Testes
Testes Unitários | Felipe Gouvea, João Otavio, Rafael Navarro |  | X | Testes em andamento
Testes de Integração | Felipe Gouvea, João Otavio, Rafael Navarro |  | X | Testes em andamento
Testes de Sistema | Felipe Gouvea, João Otavio, Rafael Navarro |  | X
Testes de Aceitação | Felipe Gouvea, João Otavio, Rafael Navarro |  | X
Hospedagem e Deploy
Configuração do Host | Felipe Gouvea, João Otavio, Rafael Navarro |  | X | ~4 hrs totais
Deploy | Felipe Gouvea, João Otavio, Rafael Navarro |  | X | v3.0.1 lançada
Documentação | Felipe Gouvea, João Otavio, Rafael Navarro | X |  | Ultimo encontro hoje